## 6 CASAS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA/SE |  | Nº DO CONTRATO: Nº057/2023 |  |  |  | STATUS: EM ANDAMENTO, PREVISÃO DE ENTREGA (DIA 07/06/2024)
CONTRATADA: HN CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTO EIRELI - CNPJ : 32.898.596/0001-85
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 06 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT CONTRATADA | QUANT EXECUTADA | PREÇOS UNITARIOS | VALOR EXECUTADO | VALOR CONTRATADO
01 | [5 empty] | 258726.58 | 310994.45
01 | CASA 2Q (01 UND)
01.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.001.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 286.8 | 239 | 9.31 | 2225.09 | 2670.11
01.002 | FUNDAÇÃO
01.002.001 | OBRAS EM TERRA
01.002.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 43.74 | 36.45 | 49.69 | 1811.2 | 2173.44
01.002.001.002 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 56.88 | 47.4 | 16.05 | 760.77 | 912.92
01.002.001.003 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 434.28 | 361.9 | 26.76 | 9684.44 | 11621.33
01.002.002 | ALVENARIA DE PEDRA
01.002.002.001 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 36.42 | 30.35 | 451.14 | 13692.1 | 16430.52
01.002.003 | CINTAMENTO INFERIOR |  |  |  |  | 0 | 0
01.002.003.001 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa e treliça de ferro tg 8m | m | 227.7 | 189.75 | 39.78 | 7548.26 | 9057.91
01.002.004 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA |  |  |  |  | 0 | 0
01.002.004.001 | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos, inclusive escoramento | m2 | 17.94 | 14.95 | 90.05 | 1346.25 | 1615.5
01.002.004.002 | Lona plástica preta | m2 | 270.78 | 225.65 | 5.63 | 1270.41 | 1524.49
01.002.004.003 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 270.78 | 225.65 | 31.64 | 7139.57 | 8567.48
01.002.004.004 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 27.06 | 22.55 | 608.51 | 13721.9 | 16466.28
01.003 | ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0
01.003.001 | CINTAMENTO SUPERIOR |  |  |  |  | 0 | 0
01.003.001.001 | Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01 | m | 227.7 | 189.75 | 31.97 | 6066.31 | 7279.57
01.004 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 0 | 0
01.004.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 551.46 | 459.55 | 44.5 | 20449.98 | 24539.97
01.004.002 | Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01 | m | 103.8 | 86.5 | 31.97 | 2765.41 | 3318.49
01.004.003 | Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm | m2 | 3 | 2.5 | 85.69 | 214.23 | 257.07
01.005 | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0
01.005.001 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1 | m2 | 271.8 | 226.5 | 51.04 | 11560.56 | 13872.67
01.005.002 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m2 | 271.8 | 226.5 | 72.06 | 16321.59 | 19585.91
01.005.003 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 | m | 36 | 30 | 28.41 | 852.3 | 1022.76
01.005.004 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 72 | 60 | 7.79 | 467.4 | 560.88
01.006 | ESQUADRIAS DE MADEIRA/ALUMÍNIO |  |  |  |  | 0 | 0
01.006.001 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 6 | 5 | 677.12 | 3385.6 | 4062.72
01.006.002 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | m2 | 18.9 | 15.75 | 419.4 | 6605.55 | 7926.66
01.006.003 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 13.2 | 11 | 338.81 | 3726.91 | 4472.29
01.007 | REVESTIMENTOS INFERIORES |  |  |  |  | 0 | 0
01.007.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 715.68 | 596.4 | 6.72 | 4007.81 | 4809.37
01.007.002 | Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia | m2 | 715.68 | 596.4 | 27.68 | 16508.35 | 19810.02
01.008 | REVESTIMENTOS EXTERNOS (FACHADAS) |  |  |  |  | 0 | 0
01.008.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 475.8 | 396.5 | 6.72 | 2664.48 | 3197.38
01.008.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 475.8 | 396.5 | 35.18 | 13948.87 | 16738.64
01.009 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA/EXTERNA |  |  |  |  | 0 | 0
01.009.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4 | m³ | 6.36 | 5.3 | 1061.41 | 5625.47 | 6750.57
01.009.002 | Piso cimentado liso traço 1:5, e = 2,5 cm | m2 | 211.98 | 176.65 | 34.59 | 6110.32 | 7332.39
01.010 | GRANITOS |  |  |  |  | 0 | 0
01.010.001 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 12.6 | 10.5 | 103.22 | 1083.81 | 1300.57
01.010.002 | Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 13.5 | 11.25 | 101.23 | 1138.84 | 1366.61
01.011 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0 | 0
01.011.001 | TUBOS E CONEXÕES |  |  |  |  | 0 | 0
01.011.001.001 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 66 | 55 | 8.78 | 482.9 | 579.48
01.011.001.002 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 78 | 65 | 8.81 | 572.65 | 687.18
01.011.001.003 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" | un | 30 | 25 | 14.1 | 352.5 | 423
01.011.001.004 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | un | 6 | 5 | 5.38 | 26.9 | 32.28
01.011.001.005 | Luva de pvc soldável e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4" | un | 6 | 5 | 9.76 | 48.8 | 58.56
01.011.001.006 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 30 | 25 | 10 | 250 | 300
01.011.001.007 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 153.42 | 127.85 | 14.48 | 1851.27 | 2221.52
01.011.002 | REGISTROS E VÁLVULAS |  |  |  |  | 0 | 0
01.011.002.001 | Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar | un | 12 | 10 | 48.5 | 485 | 582
01.011.002.002 | Registro gaveta, base (sem acabamento) d=20mm (3/4"), ref.4509, Deca ou similar | un | 18 | 15 | 62.62 | 939.3 | 1127.16
01.011.003 | RESERVATÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
01.011.003.001 | Luva pvc rigido roscavel d=3 " | un | 6 | 5 | 31.61 | 158.05 | 189.66
01.011.004 | HIDRÔMETROS |  |  |  |  | 0 | 0
01.011.004.001 | Fornecimento e assentamento de Hidrômetro multijato ou unijato, Qn 1,5 Qmax m3/h, DN 15 1/2" Pré-Equipado para Telemetria | un | 6 | 5 | 141.66 | 708.3 | 849.96
01.011.004.002 | Caixa para proteção de hidrômetro pre-moldada em concreto, para ligaçoes domiciliares, fornecimento e assentamento | un | 6 | 5 | 116.66 | 583.3 | 699.96
01.012 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 0 | 0
01.012.001 | CAIXAS SIFONADAS, RALOS, GRELHAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
01.012.001.001 | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | un | 6 | 5 | 35.81 | 179.05 | 214.86
01.012.002 | CAIXAS DE GORDURA, PASSAGEM, INSPEÇÃO, ETC |  |  |  |  | 0 | 0
01.012.002.001 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 6 | 5 | 635.07 | 3175.35 | 3810.42
01.012.002.002 | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 6 | 5 | 635.07 | 3175.35 | 3810.42
01.012.003 | TUBOS E CONEXÕES |  |  |  |  | 0 | 0
01.012.003.001 | Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm | un | 6 | 5 | 11.13 | 55.65 | 66.78
01.012.003.002 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 12 | 10 | 12.67 | 126.7 | 152.04
01.012.003.003 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 24 | 20 | 11.95 | 239 | 286.8
01.012.003.004 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 6 | 5 | 24.41 | 122.05 | 146.46
01.012.003.005 | Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 12 | 10 | 15.78 | 157.8 | 189.36
01.012.003.006 | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 24 | 20 | 9.95 | 199 | 238.8
01.012.003.007 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 6 | 5 | 27.79 | 138.95 | 166.74
01.012.003.008 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 6 | 5 | 56.94 | 284.7 | 341.64
01.012.003.009 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 6 | 5 | 24.63 | 123.15 | 147.78
01.012.003.010 | Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 6 | 5 | 10.81 | 54.05 | 64.86
01.012.003.011 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | m | 24.66 | 20.55 | 39.57 | 813.16 | 975.8
01.012.003.012 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m | 12.72 | 10.6 | 19.31 | 204.69 | 245.62
01.012.003.013 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm | m | 36.72 | 30.6 | 23.33 | 713.9 | 856.68
01.012.004 | TRATAMENTO
01.012.004.001 | Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 2138,2 l (para 5 contribuintes). af_12/2020_pa | un | 6 | 5 | 1810.18 | 9050.9 | 10861.08
01.012.004.002 | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 1,50 m | un | 6 | 5 | 2282.44 | 11412.2 | 13694.64
01.013 | ELÉTRICAS
01.013.001 | ELETRODUTOS E CONEXÕES
01.013.001.001 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2") | m | 72 | 60 | 5.99 | 359.4 | 431.28
01.013.001.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 67.14 | 55.95 | 21.5 | 1202.93 | 1443.51
01.013.001.003 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | un | 6 | 5 | 12.73 | 63.65 | 76.38
01.013.002 | CABOS E FIOS
01.013.002.001 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,0mm², 450/ 750v / 70°c | m | 10.8 | 9 | 6.39 | 57.51 | 69.01
01.013.002.002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 416.04 | 346.7 | 6.39 | 2215.41 | 2658.5
01.013.002.003 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 134.28 | 111.9 | 8.1 | 906.39 | 1087.67
01.013.002.004 | Fio de cobre nu 6mm2 para aterramento | m | 3 | 2.5 | 11.4 | 28.5 | 34.2
01.013.003 | DISJUNTORES
01.013.003.001 | Disjuntor termomagnetico monopolar 15 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 12 | 10 | 18.5 | 185 | 222
01.013.004 | QUADROS
01.013.004.001 | Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 6 | 5 | 57.28 | 286.4 | 343.68
01.013.004.002 | Quadro de medição monofásico, sem fiação | un | 6 | 5 | 254.58 | 1272.9 | 1527.48
01.013.005 | INTERRUPTORES E TOMADAS
01.013.005.001 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" | un | 24 | 20 | 18.48 | 369.6 | 443.52
01.013.005.002 | Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 | un | 6 | 5 | 32.96 | 164.8 | 197.76
01.013.005.003 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 24 | 20 | 20.69 | 413.8 | 496.56
01.013.006 | CAIXAS DE PASSAGEM E PRÉ-MOLDADA
01.013.006.001 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 6 | 5 | 26.7 | 133.5 | 160.2
01.013.006.002 | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | un | 6 | 5 | 301.15 | 1505.75 | 1806.9
01.013.007 | DIVERSOS
01.013.007.001 | Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores | un | 6 | 5 | 1002.53 | 5012.65 | 6015.18
01.013.007.002 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 5.16 | 4.3 | 4.21 | 18.1 | 21.72
01.013.007.003 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 6 | 5 | 143.39 | 716.95 | 860.34
01.013.007.004 | Bocal para lâmpada incandescente | un | 36 | 30 | 6.69 | 200.7 | 240.84
01.014 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
01.014.001 | Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico - Rev 03 | un | 6 | 5 | 450.91 | 2254.55 | 2705.46
01.014.002 | Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03 | un | 6 | 5 | 237.2 | 1186 | 1423.2
01.014.003 | Tanque de mármore sintético com coluna, 22l ou equivalente fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 6 | 5 | 393.99 | 1969.95 | 2363.94
01.014.004 | Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba, sifão, válvula e torneira todos de plástico, assentada. | un | 6 | 5 | 283.73 | 1418.65 | 1702.38
01.014.005 | Torneira plastica para tanque de lavar, HERC 1126, 1/2" ou similar | un | 6 | 5 | 20.89 | 104.45 | 125.34
01.014.006 | Chuveiro plástico sem registro | un | 6 | 5 | 31.08 | 155.4 | 186.48
01.014.007 | Meia saboneteira de louça deca ref a380 ou similar | un | 6 | 5 | 56.01 | 280.05 | 336.06
01.014.008 | Papeleira de plástico, Akros ou similar | un | 6 | 5 | 16.72 | 83.6 | 100.32
01.015 | PINTURA INTERNA
01.015.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 723.12 | 602.6 | 13.9 | 8376.14 | 10051.37
01.015.002 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 112.38 | 93.65 | 26.93 | 2521.99 | 3026.39
01.016 | PINTURA EXTERNA
01.016.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 475.8 | 396.5 | 13.9 | 5511.35 | 6613.62
01.017 | DIVERSOS
01.017.001 | Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros | un | 6 |  | 87.09 | 0 | 522.54
01.018 | LIMPEZA
01.018.001 | Limpeza geral | m2 | 211.98 | 176.65 | 2.05 | 362.13 | 434.56
| VALOR EXECUTADO / VALOR CONTRATADO |  | % executado |  | 83.19% | 258726.58 | 310994.45