## PONTOS DE ÔNIBUS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA/SE |  | Nº DO CONTRATO: Nº055/2022 |  |  |  | STATUS: CONCLUÍDA/ENTREGUE
CONTRATADA: HN CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTO EIRELI - CNPJ : 32.898.596/0001-85
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT CONTRATADA | QUANT EXECUTADA | PREÇOS UNITARIOS | VALOR EXECUTADO | VALOR CONTRATADO
[6 empty] | 197474.5009 | 197474.5009
01 | EQUIPE DIRIGENTE
01.001 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 120 | 120 | 34.68 | 4161.6 | 4161.6
01.002 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 25 | 25 | 112.31 | 2807.75 | 2807.75
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0
02.001 | Regularização Manual | m2 | 160 | 160 | 5.37 | 859.2 | 859.2
02.002 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03 | m3 | 12 | 12 | 141.56 | 1698.72 | 1698.72
02.003 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 6 | 6 | 444.36 | 2666.16 | 2666.16
02.004 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) | m2 | 398.86 | 398.86 | 120.5 | 48062.63 | 48062.63
03 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
03.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 18.48 | 18.48 | 53.6 | 990.528 | 990.528
03.002 | Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 1.52 | 1.52 | 614.36 | 933.8272 | 933.8272
03.003 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 7.68 | 7.68 | 2788.88 | 21418.5984 | 21418.5984
04 | ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0
04.001 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 24.64 | 24.64 | 2788.88 | 68718.0032 | 68718.0032
04.002 | Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 01 uso | m2 | 67.76 | 67.76 | 85.53 | 5795.5128 | 5795.5128
05 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0
05.001 | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2 | 141.6 | 141.6 | 93.18 | 13194.288 | 13194.288
05.002 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 173.86 | 173.86 | 39.28 | 6829.2208 | 6829.2208
08 | PINTURA
08.001 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 293.49 | 293.49 | 43.23 | 12687.5727 | 12687.5727
08.002 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 135.66 | 135.66 | 3.87 | 525.0042 | 525.0042
09 | DIVERSOS
09.001 | Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m | un | 8 | 8 | 680.69 | 5445.52 | 5445.52
09.002 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe | m2 | 0.78 | 0.78 | 313.02 | 244.1556 | 244.1556
09.003 | Demarcação de pavimentos c/ tinta acrílica rodoviária cor amarela, 01 demão (vaga de cadeirante 1,5x1,5) | m2 | 13.5 | 13.5 | 32.28 | 435.78 | 435.78
| VALOR EXECUTADO / VALOR CONTRATADO |  | % executado |  | 100% | 197474.5009 | 197474.5009