## PRAÇAS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA/SE |  | Nº DO CONTRATO: Nº028/2022 |  |  |  | STATUS: CONCLUÍDA/ENTREGUE
CONTRATADA: LDVL CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS ME - CNPJ : 13.597.475/0001-59
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE MURIBECA
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT CONTRATADA | QUANT EXECUTADA | PREÇOS UNITARIOS | VALOR EXECUTADO | VALOR CONTRATADO
[6 empty] | 570081.1208 | 570081.1208
1 | PRAÇA DO POVOADO SACO DAS VARAS |  |  |  |  | 306050.4752 | 306050.4752
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 0 | 0
01.01.001 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 200 | 200 | 30.19 | 6038 | 6038
01.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 100 | 100 | 110.49 | 11049 | 11049
01.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.02.001 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 432.87 | 432.87 | 21.38 | 9254.7606 | 9254.7606
01.02.002 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 258.69 | 258.69 | 8.31 | 2149.7139 | 2149.7139
01.02.003 | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | un | 17 | 17 | 95.78 | 1628.26 | 1628.26
01.02.004 | Regularização Manual | m2 | 1236.78 | 1236.78 | 4.44 | 5491.3032 | 5491.3032
01.02.005 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03 | m3 | 153.68 | 153.68 | 118.62 | 18229.5216 | 18229.5216
01.02.006 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 6 | 6 | 363.45 | 2180.7 | 2180.7
01.02.007 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 10 | 10 | 243.51 | 2435.1 | 2435.1
01.02.008 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 381 | 381 | 14.72 | 5608.32 | 5608.32
01.02.009 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5715 | 5715 | 0.18 | 1028.7 | 1028.7
01.02.010 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 30 | 30 | 247 | 7410 | 7410
01.03 | PAVIMENTAÇÃO
01.03.001 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m² | 329.89 | 329.89 | 64.94 | 21423.0566 | 21423.0566
01.03.002 | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2 | 273.13 | 273.13 | 65.27 | 17827.1951 | 17827.1951
01.03.003 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 63.92 | 63.92 | 90.79 | 5803.2968 | 5803.2968
01.03.004 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 640.01 | 640.01 | 24.51 | 15686.6451 | 15686.6451
01.03.005 | Lastro de brita 2 | m3 | 6.22 | 6.22 | 146.34 | 910.2348 | 910.2348
01.04 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
01.04.003 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 200 | 200 | 5.75 | 1150 | 1150
01.04.004 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 80 | 80 | 7.15 | 572 | 572
01.04.005 | Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar | un | 5 | 5 | 80.35 | 401.75 | 401.75
01.04.006 | Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 1 | 1 | 55.13 | 55.13 | 55.13
01.04.007 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 1300 | 1300 | 7.16 | 9308 | 9308
01.04.008 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 36 | 36 | 10.46 | 376.56 | 376.56
01.04.009 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 21 | 21 | 125.75 | 2640.75 | 2640.75
01.04.010 | Luminária em LED para iluminação pública,150W,bivolt,Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01 | un | 12 | 12 | 1581.06 | 18972.72 | 18972.72
01.04.011 | Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | un | 12 | 12 | 2734.59 | 32815.08 | 32815.08
01.05 | PERGOLADO
01.05.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1.3 | 1.3 | 44.11 | 57.343 | 57.343
01.05.002 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 1.08 | 1.08 | 575.2 | 621.216 | 621.216
01.05.003 | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm | m | 33.18 | 33.18 | 274.73 | 9115.5414 | 9115.5414
01.05.004 | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm | m | 25.2 | 25.2 | 65.28 | 1645.056 | 1645.056
01.06 | REVESTIMENTO
01.06.001 | Revestimento de piso com pedra lagoa santa, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base | m2 | 30 | 30 | 182.81 | 5484.3 | 5484.3
01.06.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 45 | 45 | 24.98 | 1124.1 | 1124.1
01.06.003 | Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base | m2 | 15 | 15 | 88.24 | 1323.6 | 1323.6
01.07 | BRINQUEDOS
01.07.001 | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 1 | 12839.71 | 12839.71 | 12839.71
01.07.002 | Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar) | un | 1 | 1 | 4225.97 | 4225.97 | 4225.97
01.08 | PAISAGISMO
01.08.001 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 401.7 | 401.7 | 17.57 | 7057.869 | 7057.869
01.08.002 | Planta - Bela emília (plumbago capensis), fornecimento e plantio | un | 10 | 10 | 10.74 | 107.4 | 107.4
01.08.003 | Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória) | un | 100 | 100 | 3.7 | 370 | 370
01.08.004 | Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 3 | 3 | 447.59 | 1342.77 | 1342.77
01.08.005 | Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 2 | 2 | 73.36 | 146.72 | 146.72
01.08.006 | Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio | un | 11 | 11 | 1272.25 | 13994.75 | 13994.75
01.08.007 | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais, Alamanda, Crucias, Casuarina, Ixória, Mini ixória, Boguevilha, Vinagreiro, h> = 0,70m, 166un/mês | und | 6 | 6 | 16.02 | 96.12 | 96.12
01.09 | PINTURA
01.09.001 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 273.22 | 273.22 | 8.06 | 2202.1532 | 2202.1532
01.09.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 185.4 | 185.4 | 13.91 | 2578.914 | 2578.914
01.10 | DIVERSOS
01.10.001 | Banco de concreto aparente, dim 0.80 x 1.60m, h=1.00m, com encosto em tubos de aço galvanizado de 4", pintados com tinta automotiva | Un | 18 | 18 | 1711.96 | 30815.28 | 30815.28
01.10.002 | Marco Inaugural de Obra, Padrão Governo Municipal de Muribeca/SE | un | 1 | 1 | 2006.64 | 2006.64 | 2006.64
01.10.003 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1 | 1 | 1936.61 | 1936.61 | 1936.61
01.10.004 | Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem | cj | 3 | 3 | 1214.4284 | 3643.2853 | 3643.2853
01.11 | SERVIÇOS FINAIS
01.11.001 | Limpeza geral | m2 | 1236.78 | 1236.78 | 2.32 | 2869.3296 | 2869.3296
2 | PRAÇA DO POVOADO PEDRAS |  |  |  |  | 208292.5526 | 208292.5526
02.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
02.01.001 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 80 | 80 | 30.19 | 2415.2 | 2415.2
02.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 40 | 40 | 110.49 | 4419.6 | 4419.6
02.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.02.001 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 511.52 | 511.52 | 21.38 | 10936.2976 | 10936.2976
02.02.002 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 153.69 | 153.69 | 8.31 | 1277.1639 | 1277.1639
02.02.003 | Regularização Manual | m2 | 730.74 | 730.74 | 4.44 | 3244.4856 | 3244.4856
02.02.004 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03 | m3 | 93.07 | 93.07 | 118.62 | 11039.9634 | 11039.9634
02.02.005 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 6 | 6 | 363.45 | 2180.7 | 2180.7
02.02.006 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 10 | 10 | 243.51 | 2435.1 | 2435.1
02.02.007 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 200 | 200 | 14.72 | 2944 | 2944
02.02.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 3057 | 3057 | 0.18 | 550.26 | 550.26
02.02.009 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 20 | 20 | 247 | 4940 | 4940
02.03 | PAVIMENTAÇÃO
02.03.001 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m² | 250.42 | 250.42 | 64.94 | 16262.2748 | 16262.2748
02.03.002 | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2 | 232.61 | 232.61 | 65.27 | 15182.4547 | 15182.4547
02.03.003 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 46.69 | 46.69 | 90.79 | 4238.9851 | 4238.9851
02.03.004 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 406.03 | 406.03 | 24.51 | 9951.7953 | 9951.7953
02.03.005 | Lastro de brita 2 | m3 | 6.81 | 6.81 | 146.34 | 996.5754 | 996.5754
02.04 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
02.04.003 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 133 | 133 | 5.75 | 764.75 | 764.75
02.04.004 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 53 | 53 | 7.15 | 378.95 | 378.95
02.04.007 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 867 | 867 | 7.16 | 6207.72 | 6207.72
02.04.008 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 24 | 24 | 10.46 | 251.04 | 251.04
02.04.009 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 14 | 14 | 125.75 | 1760.5 | 1760.5
02.04.011 | Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | un | 8 | 8 | 2734.59 | 21876.72 | 21876.72
02.05 | PERGOLADO
02.05.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1.3 | 1.3 | 44.11 | 57.343 | 57.343
02.05.002 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 1.08 | 1.08 | 575.2 | 621.216 | 621.216
02.05.003 | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm | m | 33.18 | 33.18 | 274.73 | 9115.5414 | 9115.5414
02.05.004 | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm | m | 25.2 | 25.2 | 65.28 | 1645.056 | 1645.056
02.06 | REVESTIMENTO
02.06.001 | Revestimento de piso com pedra lagoa santa, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base | m2 | 30 | 30 | 182.81 | 5484.3 | 5484.3
02.06.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 45 | 45 | 24.98 | 1124.1 | 1124.1
02.06.003 | Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base | m2 | 15 | 15 | 88.24 | 1323.6 | 1323.6
02.07 | BRINQUEDOS
02.07.001 | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 1 | 12839.71 | 12839.71 | 12839.71
02.07.002 | Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar) | un | 1 | 1 | 4225.97 | 4225.97 | 4225.97
02.08 | PAISAGISMO
02.08.001 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 164.95 | 164.95 | 17.57 | 2898.1715 | 2898.1715
02.08.002 | Planta - Bela emília (plumbago capensis), fornecimento e plantio | un | 10 | 10 | 10.74 | 107.4 | 107.4
02.08.003 | Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória) | un | 40 | 40 | 3.7 | 148 | 148
02.08.004 | Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 1 | 1 | 73.36 | 73.36 | 73.36
02.08.005 | Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio | un | 4 | 4 | 1272.25 | 5089 | 5089
02.08.006 | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais, Alamanda, Crucias, Casuarina, Ixória, Mini ixória, Boguevilha, Vinagreiro, h> = 0,70m, 166un/mês | und | 6 | 6 | 16.02 | 96.12 | 96.12
02.09 | PINTURA
02.09.001 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 250.42 | 250.42 | 8.06 | 2018.3852 | 2018.3852
02.10 | DIVERSOS
02.10.001 | Banco de concreto aparente, dim 0.80 x 1.60m, h=1.00m, com encosto em tubos de aço galvanizado de 4", pintados com tinta automotiva | Un | 17 | 17 | 1711.96 | 29103.32 | 29103.32
02.10.002 | Marco Inaugural de Obra, Padrão Governo Municipal de Muribeca/SE | un | 1 | 1 | 2006.64 | 2006.64 | 2006.64
02.10.003 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1 | 1 | 1936.61 | 1936.61 | 1936.61
02.10.004 | Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem | cj | 2 | 2 | 1214.4284 | 2428.8569 | 2428.8569
02.11 | SERVIÇOS FINAIS
02.11.001 | Limpeza geral | m2 | 730.74 | 730.74 | 2.32 | 1695.3168 | 1695.3168
3 | PRAÇA DA QUEIMADA NOVA |  |  |  |  | 55738.0929 | 55738.0929
03.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
03.01.001 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 20 | 20 | 30.19 | 603.8 | 603.8
03.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 10 | 10 | 110.49 | 1104.9 | 1104.9
03.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
03.02.001 | Regularização Manual | m2 | 471.58 | 471.58 | 4.44 | 2093.8152 | 2093.8152
03.02.002 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03 | m3 | 105 | 105 | 118.62 | 12455.1 | 12455.1
03.03 | PAVIMENTAÇÃO
03.03.001 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m² | 46.15 | 46.15 | 64.94 | 2996.981 | 2996.981
03.03.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 11.71 | 11.71 | 90.79 | 1063.1509 | 1063.1509
03.03.003 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 135 | 135 | 24.51 | 3308.85 | 3308.85
03.03.004 | Lastro de brita 2 | m3 | 15 | 15 | 146.34 | 2195.1 | 2195.1
03.04 | BRINQUEDOS
03.04.001 | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 1 | 12839.71 | 12839.71 | 12839.71
03.05 | PAISAGISMO
03.05.001 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 204.96 | 204.96 | 17.57 | 3601.1472 | 3601.1472
03.05.002 | Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória) | un | 50 | 50 | 3.7 | 185 | 185
03.06 | DIVERSOS
03.06.001 | Marco Inaugural de Obra, Padrão Governo Municipal de Muribeca/SE | un | 1 | 1 | 2006.64 | 2006.64 | 2006.64
03.06.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1 | 1 | 1936.61 | 1936.61 | 1936.61
03.06.003 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 46.03 | 46.03 | 8.06 | 371.0018 | 371.0018
01.10.001 | Banco de concreto aparente, dim 0.80 x 1.60m, h=1.00m, com encosto em tubos de aço galvanizado de 4", pintados com tinta automotiva | Un | 4 | 4 | 1711.96 | 6847.84 | 6847.84
03.06.004 | Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem | cj | 2 | 2 | 1064.2234 | 2128.4468 | 2128.4468
| VALOR EXECUTADO / VALOR CONTRATADO |  | % executado |  | 100% | 570081.1208 | 570081.1208